Паспорт проекта «От 75-летия освобождения Новгорода                             к 75-летию Победы»

| Название проекта | «От 75-летия освобождения Новгорода к 75-летию Победы» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Александрова Оксана Александровна, председатель Общественной палаты Новгородской области |
| Срок реализации проекта | март-сентябрь 2020 год |
| Цель проекта | Сохранение и популяризация событий и подвигов периода Великой Отечественной войны на территории Новгородской области Создание и развитие новых форм работы о событиях и героях Великой Отечественной войны и трансляция их в другие регионы Российской Федерации Разработка механизма информирования населения об увековечивании памяти умерших ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с действующим законодательством Патриотическое воспитание населения Новгородской области |
| Обоснование проекта | В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» объявлен Годом памяти и славы. Великая Отечественная война - одно из важнейших событий в жизни России и является частью истории каждой семьи. Основной социальной проблемой, на решение которой направлен проект, является низкий уровень информирования семей участников Великой Отечественной войны по вопросам увековечивания памяти умерших ветеранов, а также отсутствие механизмов взаимодействия между представителями местного самоуправления, военкоматами и ветеранскими организациями в муниципальных районах Новгородской области. В рамках проекта предполагается создать Памятку с указанием механизма реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2007 № 270 «О некоторых вопросах увековечивания памяти погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы» на территории Новгородской области. В целях патриотического воспитания населения, для массовой популяризации памятных мест и объектов культурно-исторического наследия, связанных со страницами воинской славы истории России, планируется изготовление и установка на территории Новгородского района 3 знаков с указанием ключевых военно-исторических событий Великой Отечественной войны, расположенных на территории Новгородского муниципального района. Установка указателей мест расположения ключевых военно-исторических событий улучшит систему навигации исторических памятников в Новгородской области, позволит не только местным жителям, но и гостям из других регионов ориентироваться при посещении памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Ежегодно на новгородскую землю приезжают родственники людей, героических защитников нашей Родины, воевавших в том числе на территории Новгородской области, чтобы посетить места сражений и отдать дань памяти и уважения своим близким. Для информирования родственников о местах сражений и захоронений их близких будет размещена информация о Всероссийской акции к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «От Бессмертного полка к Поклонному туризму» на сайте Правительства Новгородской области и официальных сайтах Администрации муниципальных районов Новгородской области. Планируется оказать содействие Администрации Великого Новгорода и Администрации Новгородского района в проведении ежегодной международной научно-практической конференции «В жизни всегда есть место подвигу», посвященной подвигу самопожертвования, приуроченной первому подвигу, совершенному политруком Александром Панкратовым в бою под Новгородом 24 августа 1941 года. Проблема патриотического воспитания молодого поколения является важнейшей государственной задачей. Падение духовно-нравственных ценностей, дефицит патриотических чувств у значительной части граждан и, особенно у молодежи - тревожные особенности современной ситуации в государстве. В целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи будет проведен исторический диктант «Новгород. Диктант Победы», включающий вопросы военной истории, связанной с Новгородской областью. Исторический диктант планируется провести на площадке Зала воинской славы по адресу: г. Великий Новгород, ул. Чудинцева, дом 11/62. Также написать диктант можно будет в сети Интернет в официальной группе Вконтакте ГОКУ «ОАЦ». |
| Этапы реализации проекта | - Создание рабочей группы для реализации мероприятий проекта (в срок до 30.03.2020 г.); - Проведение исторического диктанта «Новгород. Диктант Победы» для населения Новгородской области (в срок до 01.05.2020 г.); - Размещение информации о Всероссийской акции к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «От Бессмертного полка к Поклонному туризму» на официальных сайтах Администрации муниципальных районов Новгородской области (до 01.05.2020 года); - Разработка и распространение Памятки с указанием механизма реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2007 № 270 «О некоторых вопросах увековечивания памяти погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы» среди населения Новгородской области (в срок до 30.06.2020 г.); - Содействие Администрации Великого Новгорода и Администрации Новгородского района в проведении ежегодной международной научно-практической конференции «В жизни всегда есть место подвигу», посвященной подвигу самопожертвования, приуроченной первому подвигу, совершенному политруком Александром Панкратовым в бою под Новгородом 24 августа 1941 года (в срок до 30.08.2020 г.); - Изготовление и установка на территории Новгородского муниципального района 3 указателей памятных мест военно-исторических событий Великой Отечественной войны (в срок до 01.10.2020 г.); - Проведение заседания Общественной палаты Новгородской области для презентации итогов реализации проекта (в срок до 01.11.2020 г.) |
| Участники реализации проекта | - Общественная палата Новгородской области; - Администрации городского округа и муниципальных районов области; - Министерство инвестиционной политики Новгородской области; - Новгородское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры; - АНО «Туристический центр «Русь Новгородская»; - Общественные советы при администрациях муниципальных районов Новгородской области; - Областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; - Государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр»; - Военный комиссариат Новгородской области; - Участники всероссийского движения «Волонтеры Победы» |
| Целевая группа проекта | Население Новгородской области и регионов Российской Федерации; Семьи участников Великой Отечественной войны |
| Ожидаемые результаты проекта | - Информирование населения об увековечивании памяти умерших ветеранов ВОВ в соответствии с действующим законодательством путем распространения информационных памяток в городском округе и муниципальных районах области; - Улучшение системы навигации исторических памятников в Новгородской области путем установки на территории Новгородского муниципального района 3 указателей памятных мест военно-исторических событий Великой Отечественной войны; - Информирование населения субъектов РФ о реализации на территории Новгородской области Всероссийской акции к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «От Бессмертного полка к Поклонному туризму» для возможности посещения мест сражений и захоронений своих близких; - Повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи путем проведения исторического диктанта «Новгород. Диктант Победы» |
| Финансовые затраты | Финансирование изготовления и установки указателей - за счет средств АНО «Туристический центр «Русь Новгородская» |