Паспорт проекта «Детские игровые площадки: кто хозяин?»

| Название проекта | «Детские игровые площадки: кто хозяин?» |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Омаров Шамиль Магомедович, заместитель председатель Общественной палаты Новгородской области |
| Срок реализации проекта | март-сентябрь 2020 год |
| Цель проекта | Обеспечение безопасности использования детских игровых площадок на территории городского округа Великий Новгород посредством определения ответственного за их содержание |
| Обоснование проекта | Одним из важных направлений стратегического развития в Российской Федерации является ЖКХ и городская среда. В соответствии с федеральным приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды» и региональным проектом «Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области» в субъектах Российской Федерации предусмотрены первоочередные мероприятия, в том числе проведение благоустройства дворовых территорий. В настоящее время актуальным вопросом является содержание и благоустройство детских площадок: отдельные площадки, находящиеся на общественных территориях, стоят на балансе муниципалитета, часть площадок содержатся управляющими компаниями, также имеются бесхозные площадки. Отсутствует единый реестр детских игровых площадок на территории муниципалитета с указанием их собственника. Несмотря на городские конкурсы по благоустройству, имеются детские игровые площадки во дворах Великого Новгорода с наличием неисправных элементов, не соответствующие требованиям ГОСТа, что повышает наличие риска детских травм. Ответственность за это несоответствие несет ее владелец. Существенной проблемой является то, что население не всегда знает, какая организация является собственником территории и расположенной на ней детской игровой площадки и несет ответственность за ее содержание. Кроме того, зачастую население инициирует установку площадки без учета требований к ее безопасности, без определения ответственного за содержание и соблюдения требований по установке детских игровых площадок. Именно поэтому, в рамках проекта будет проводиться мониторинг наличия и состояния детских игровых площадок на территории городского округа Великий Новгород, определение их принадлежности и составление реестра собственников. Необходимо совместное обсуждение всеми заинтересованными сторонами возможных мер по закреплению бесхозных детских игровых площадок, обеспечению безопасности их использования и вынесению данной проблемы в публичную плоскость, в том числе с привлечением СМИ. |
| Этапы реализации проекта | - Создание рабочей группы для проведения мониторинга наличия и состояния детских игровых площадок на территории городского округа Великий Новгород и определение их принадлежности (в срок до 31.03.2020 г.); - Проведение мониторинга наличия и состояния детских игровых площадок на территории городского округа Великий Новгород (в срок до 15.08.2020 г.); - Проведение общественного обсуждения возможных мер по итогам мониторинга (в срок до 25.09.2020 г.); - Информирование населения о существующем порядке закрепления и содержания детских игровых площадок посредством публикаций в СМИ (в срок до 01.10.2020 г.); - Проведение заседания Общественной палаты Новгородской области для презентации итогов реализации проекта (в срок до 30.10.2020 г.) |
| Участники реализации проекта | - Общественная палата Новгородской области; - государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр»; - Администрация Великого Новгорода; - Отделы-центры по работе с населением по месту жительства Администрации Великого Новгорода - управляющие компании Великого Новгорода; - муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода «Городское Хозяйство»; - Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода |
| Целевая группа проекта | Население городского округа Великий Новгород |
| Ожидаемые результаты проекта | - Формирование реестра детских игровых площадок, расположенных на территории городского округа Великий Новгород, с указанием ответственного за содержание; - Информирование населения через СМИ о необходимости принятия мер по определению ответственного за содержание детских игровых площадок в целях обеспечения безопасности их использования |
| Финансовые затраты | Финансирование на реализацию мероприятий проекта не потребуется |