Рабочий план проекта

«От 75-летия освобождения Новгорода к 75-летию Победы»

## 1. Календарный план-график проекта

| № п/п | Тип (мероприятие, контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Наименование | Дата начала | Дата окончания | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Создание рабочей группы для реализации мероприятий проекта | 01.03.2020 | 30.03.2020 | Список членов рабочей группы | Общественная палата Новгородской области Областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Общественные советы при Администрациях муниципальных районов Новгородской области |
|  | Мероприятие | Разработка Памятки с указанием механизма реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.03.2007 № 270 «О некоторых вопросах увековечивания памяти погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы» (далее Памятка) | 01.03.2020 | 01.06.2020 | Памятка | Общественная палата Новгородской области государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр» Военкоматы Новгородской области Областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |
|  | Мероприятие | Разработка Бланка с вопросами и вариантами ответов для исторического диктанта «Новгород. Диктант Победы» | 01.03.2020 | 30.03.2020 | Бланк с вопросами и вариантами ответов | Общественная палата Новгородской области государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр» |
|  | Мероприятие | Изготовление 3 указателей ключевых военно-исторических событий Великой Отечественной войны (далее указатели) | 01.03.2020 | 01.10.2020 | Указатели | Общественная палата Новгородской области Министерство инвестиционной политики Новгородской области АНО «Туристический центр «Русь Новгородская» |
|  | Контрольная точка | Размещение информации о Всероссийской акции к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «От Бессмертного полка к Поклонному туризму» на официальных сайтах Администрации муниципальных районов Новгородской области | 15.03.2020 | 01.05.2020 | Разделы на сайтах Администраций муниципальных районов области | Общественная палата Новгородской области Администрации муниципальных районов Новгородской области государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр» |
|  | Контрольная точка | Проведение исторического диктанта «Новгород. Диктант Победы» для населения Новгородской области на площадке Зала воинской славы и в сети Интернет в официальной группе Вконтакте ГОКУ «ОАЦ» | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Бланки с вопросами и вариантами ответов информационное сообщение в СМИ | Общественная палата Новгородской области государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр» |
|  | Контрольная точка | Направление Памятки в Администрации городского округа и муниципальных районов Новгородской области (в электронном виде) | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Памятка информационное сообщение в СМИ | Общественная палата Новгородской области государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр» Администрации городского округа и муниципальных районов области |
|  | Мероприятие | Содействие Администрации Великого Новгорода и Администрации Новгородского района в проведении ежегодной международной научно-практической конференции «В жизни всегда есть место подвигу», посвященной подвигу самопожертвования, приуроченной первому подвигу, совершенному политруком Александром Панкратовым в бою под Новгородом 24 августа 1941 года | 01.08.2020 | 30.08.2020 | Информационное сообщение в СМИ | Общественная палата Новгородской области Администрация Великого Новгорода Администрация Новгородского муниципального района государственное областное казенное учреждение «Общественно-аналитический центр» |
|  | Контрольная точка | Установка 3 указателей ключевых военно-исторических событий Великой Отечественной войны на территории Новгородского района | 01.06.2020 | 30.10.2020 | Указатели информационное сообщение в СМИ | Общественная палата Новгородской области Администрация Новгородского муниципального района Министерство инвестиционной политики Новгородской области АНО «Туристический центр «Русь Новгородская» |
|  | Контрольная точка | Презентация итогов реализации проекта на заседании Общественной палаты Новгородской области для презентации | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Протокол заседания Общественной палаты Новгородской области Информационное сообщение в СМИ | Общественная палата Новгородской области |

## 2. Показатели проекта

| N п/п | Наименование показателя | План |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество муниципальных районов, охваченных информационно-просветительской работой по вопросу увековечивания памяти умерших ветеранов ВОВ в соответствии с действующим законодательством путем распространения информационных памяток | 22 |
| 2. | Изготовление и установка указателей ключевых военно-исторических событий Великой Отечественной войны на территории Новгородского района | 3 |
| 3. | Количество муниципальных районов, разместивших информацию о Всероссийской акции к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «От Бессмертного полка к Поклонному туризму» на официальных сайтах | 22 |
| 4. | Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий проекта | 5 |

## 3. План управления рисками проекта

| N п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей проекта | Невыполнение показателей | Корректировка плана мероприятий проекта и значений показателей реализации проекта, замена непосредственных исполнителей (соисполнителей) мероприятий проекта | Александрова О.А. |
| 2. | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия проекта | Невыполнение показателей | Замена или привлечение иных исполнителей (соисполнителей) мероприятий проекта | Александрова О.А. |
| 3. | Отказ в выдаче согласования места установки указателей на федеральной трассе | Невыполнение показателя | Поиск нового места установки указателей с учетом мнения органов, ответственных за безопасность движения | Александрова О.А. |