Рабочий план проекта

«Детские игровые площадки: кто хозяин?»

## 1. Календарный план-график проекта

| № п/п | Тип (мероприятие, контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Наименование | Дата начала | Дата окончания | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятие | Создание рабочей группы для проведения мониторинга наличия и состояния детских игровых площадок на территории городского округа Великий Новгород, определение их принадлежности | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Список членов рабочей группы | Общественная палата Новгородской области |
|  | мероприятие | Подготовка и направление писем в управляющие компании Великого Новгорода, МКУ Великого Новгорода «Городское Хозяйство», Администрацию Великого Новгорода для выявления собственников детских игровых площадок, расположенных на территории городского округа Великий Новгород | 01.04.2020 | 15.04.2020 | письма в управляющие компании Великого Новгорода, МКУ Великого Новгорода «Городское Хозяйство», Администрацию Великого Новгорода | Общественная палата Новгородской области |
|  | мероприятие | Проведение мониторинга наличия и состояния детских игровых площадок га территории городского округа Великий Новгород | 01.04.2020 | 15.08.2020 | Отчет по результатам мониторинга Информационные сообщения в СМИ | Общественная палата Новгородской области |
|  | контрольная точка | Формирование реестра детских игровых площадок, расположенных на территории городского округа Великий Новгород, с указанием ответственного за содержание | 15.08.2020 | 01.09.2020 | Реестр собственников детских игровых площадок, расположенных на территории городского округа Великий Новгород Информационные сообщения в СМИ | Общественная палата Новгородской области |
|  | контрольная точка | Проведение общественного обсуждения возможных мер по итогам мониторинга | 01.09.2020 | 25.09.2020 | Протокол мероприятия с рекомендациями Информационные сообщения в СМИ | Общественная палата Новгородской области |
|  | контрольная точка | Информирование населения о существующем порядке закрепления и содержания детских игровых площадок (реестр собственников) посредством публикаций в СМИ | 01.09.2020 | 01.10.2020 | информационные сообщения в СМИ о реестре собственников детских игровых площадок | Общественная палата Новгородской области ГОКУ «Общественно-аналитический центр» |
|  | контрольная точка | Презентация итогов реализации проекта на заседании Общественной палаты Новгородской области для презентации | 15.10.2020 | 30.10.2020 | Протокол заседания Общественной палаты Новгородской области Информационные сообщения в СМИ | Общественная палата Новгородской области |

## 2. Показатели проекта

| N п/п | Наименование показателя | План |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество выездов рабочей группы для проведения мониторинга наличия и состояния детских игровых площадок на территории городского округа Великий Новгород и определения их принадлежности | 18 |
| 2. | Количество публикаций в СМИ по информированию населения о существующем порядке закрепления и содержания детских игровых площадок | 5 |

## 3. План управления рисками проекта

| N п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей проекта | Невыполнение показателей | Корректировка плана мероприятий проекта и значений показателей реализации проекта, замена непосредственных исполнителей (соисполнителей) мероприятий проекта | Омаров Ш.М. |
| 2. | Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия проекта | Невыполнение показателей | Замена исполнителей (соисполнителей) мероприятий проекта | Омаров Ш.М. |